Отчет о реализации
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального округа на 2024-2030 годы»
за 2024 год

- Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов МСП, единиц | 238 | 247 | 104% |
| 2 | Число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения, единиц. | 248 | 260 | 105% |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, единиц. | 657 | 1004 | 153% |
| 4 | Доля среднесписочной численности занятых на малых предприятиях в общей среднесписочной численности занятых, % | 18.2 | 30,5 | 168% |
| 5 | Объем оборота малых предприятий на душу населения, тыс. руб. | 40.0 | 54 | 134% |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в расчете на душу населения, тыс. руб. | 0.39 | 1,924 | 104,9% |
|  | итого | Х | Х | 100% |

- Выполнение мероприятий программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального округа на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | План/факт/результат, выраженный в процентах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разработка и реализация предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов МСП округа | - Постановление от 16.04.2024 № 536 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.12.2023 № 1355» Постановление от 28.12.2024 №2484 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.12.2023 № 1355» Мероприятие выполнено на 100% |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проводимых конкурсах, выставках, ярмарках, а также освещение достижений, проблем и перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Демянском округе | На сайте Администрации Демянского муниципального округа размещалась информация о проведении областных конкурсов, семинаров, выставок. Мероприятие выполнено на 100% |
| 3. | Информационная поддержка субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 22 марта 2024 года на официальном сайте размещена информация о старте проекта «Самолет» Открыта регистрация на проект для самозанятых «Самолет» https://vk.com/demadm53?w=wall-77765388_21494 В июне на официальном сайте Администрации округа размещена информация о старте проекта «Самолет»: «В Новгородской области стартует набор на программу для самозанятых «Самолет. Бизнес-класс» https://demadmin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1329.html -В июле на официальном сайте Администрации округа размещена информация «Самолет. Бизнес-класс» для действующих самозанятых Новгородской области https://demadmin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_379.html -В сентябре размещена информация «Открыта регистрация на программу для самозанятых «Самолет» https://demadmin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1563.html https://vk.com/demadm53?w=wall-77765388_23202 -В сентябре размещена информация «Специальный проект для самозанятых «Самолёт» https://demadmin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_580.html Мероприятие выполнено на 100% |
| 4. | Ведение реестра субъектов МСП - получателей поддержки, содействие субъектам малого предпринимательства в привлечении инвестиций | Ведется единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Мероприятие выполнено на 100% |
| 5. | Содействие координационному (совещательному) органу в области развития малого и среднего предпринимательства в осуществлении его деятельности | Проводятся заседания координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства. В 2024 году состоялось 4 заседания Совета. Мероприятие выполнено на 100%. |
| 6. | Создание условий для проведения семинаров, курсов по актуальным вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности для субъектов МСП и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | В 2024 году проведено 6 рабочих встреч с физическими лицами и субъектами МСП Мероприятие выполнено на 100%. |
| 7. | Организация сбора статистических данных о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. | Сбор статистических данных осуществлялся Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области, предоставляется Администрации округа по договору. Администрацией также ежеквартально осуществляется анализ финансово-хозяйственной деятельности по кругу малых предприятий. Мероприятие выполнено на 100%. |
| 8. | Привлечение субъектов МСП к выполнению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | В 2024 году проведены аукционы в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на сумму 72888,6 тыс руб. Мероприятие выполнено на 100%. |
| 9. | Привлечение субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к участию в выставках, ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ, услуг, привлечения инвестиций. | Субъекты малого предпринимательства участвуют во всех проводимых ярмарках, сельскохозяйственных ярмарках, привлекаются к областным мероприятиям. Мероприятие выполнено на 100 %. |
| 10. | Размещение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на сайте Администрации Демянского муниципального округа | Перечень муниципального имущества, актуализирован и дополнен 1 земельным участком (постановление Администрации округа от 27.09.2024 № 1603) Мероприятие выполнено на 100%. |
| 11. | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Демянского муниципального округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Заключен договор аренды земельного участка с ООО «АМЕЛО», договор от 26.11.2024г. Мероприятие выполнено на 100%. |
| 12. | Содействие субъектам МСП в участии в ежегодных областных конкурсах | Информация об участии в ежегодных областных конкурсах доводилась до субъектов МСП, но желающих не выявилось. Мероприятие выполнено на 100%. |
| 13. | Предоставление субсидий субъектам МСП на финансовое обеспечение части затрат на финансирование собственного бизнеса | Не предоставлялись субсидии субъектам МСП, в связи отсутствием финансирование. Мероприятие выполнено на 100%. |
| 14. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по обеспечению твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих Росгвардии, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением на территории Демянского муниципального округа | В 2024 году 2 субъектам МСП (ООО «Стройдеталь» и ООО «Фирма «СОРИ») предоставлены субсидии на возмещение части затрат по обеспечению твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих Росгвардии, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной . операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением на территории Демянского муниципального района в общей сумме 2,1 млн. рублей Мероприятие выполнено на 100%. |
|  | итого | 100% (1400) |

- Сведения о финансировании программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального округа на 2024-2030 годы»

| Наименование программы | Всего |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План |  | Факт | План |  | Факт |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального округа на 2024-2030 годы» | 2224 | 2152,2 |  |  | 2124 |  | 2124 | 100 |  | 28,2 |  |  |
| Итого исполнение в % | Х | 96,8% | Х |  | Х |  | 100% | Х |  | 28,2% |  |  |

Председатель комитета финансов______________    /___________________/ФИО (полностью)

Исполнитель ________________     /________________________/ ФИО (полностью), телефон

Эффективности реализации программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства Демянского муниципального округа на 2024-2030 годы»

за 2024 год

|  |  |  | Оценка эффективности в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |  |
| 1.1. | Выполнение показателей | Сопоставление фактически достигнутых значений показателей к плановым | 100 |
| 1.2. | Выполнение мероприятий | Сопоставление фактически достигнутых мероприятий к плановым | 100 |
| 2. | Степень соответствия запанированного уровня затрат и эффективности использования средств | Сопоставление фактических ресурсов к плановым | 96,8 |
|  | Уровень эффективности подпрограммы |  | Высокий уровень эффективности |