Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022 № 1323

р.п. Демянск

О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.12.2019 № 1271

В соответствии с постановлением Администрации Демянского муници-пального района от 11.07.2022 № 704 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муници-пального района и Демянского городского поселения, их формирования, реа-лизации и проведения оценки эффективности» Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Демянского муниципального района до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации района от 27.12.2019 № 1271 (в редакции постановлений Администрации района от 21.04.2020           № 333, от 23.12.2020 № 1136, от 23.12.2021 № 1253) (далее-муниципальная программа):

1.1. Изложить в паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 8364,177 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 1771,867 тыс.рублей*; 2021 год – 1498,9 тыс. рублей*; 2022 год – 1453,2 тыс.рублей*; 2023 год – 1774,91 тыс.рублей*; 2024 год – 596,2 тыс.рублей*; 2025 год –1269,1 тыс.рублей*; из них: областной бюджет – 141,577 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 43,867 тыс.рублей*; 2021 год – 36,5 тыс.рублей*; 2022 год – 28,5 тыс.рублей*; 2023 год – 19,91 тыс.рублей*; 2024 год – 11,2 тыс.рублей*; 2025 год – 1,6 тыс.рублей* федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей, в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс.рублей, в том числе: внебюджетные источники – 8222,6 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 1728,0 тыс.рублей**; 2021 год – 1462,4 тыс.рублей**; 2022 год – 1424,7 тыс.рублей**; 2023 год – 1755,0 тыс.рублей**; 2024 год – 585,0 тыс.рублей**; 2025 год – 1267,5 тыс.рублей**»; |
| --- | --- |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н. Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 23.12.2022 № 1323 |
| --- | --- |

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей муниципальной программы) | Источник финан-сирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи в подготовке и оформлении документов, способствующей своевременному строительству (приобретению) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях Демянского муниципального района, развитию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры на сельских территориях | отдел; Администрации сельских поселений; управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2025 годы | 1-5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. | Организация информационной работы для работников сельских поселений, совещаний по вопросам участия в реализации мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | отдел; Администрации сельских поселений; управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2025 годы | 1-5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-щих и работающих в сельской местности, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность путем строительства (приобретения) жилых домов с учетом социальной выплаты | отдел; Администрации сельских поселений | 2020-2025 годы | 1 | внебюджетные источники* | 1579,5 | 1228,5 | 1228,5 | 1755,0 | 585,0 | 1267,5 |
| 1.4. | Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на строитель-ство (приобретение) жилья гражданами, желающими переселиться в сельскую местность | отдел; отдел по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального района | 2020-2025 годы | 2 | областной бюджет* | 43,867 | 36,5 | 28,5 | 19,91 | 11,2 | 1,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектной документации для реализации проектов по комплексному обустройству | отдел; Администрации сельских поселений; управление культуры Администрации муниципального района; комитет по образованию Администрации муниципального района; управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2024 годы | 6 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подготовка проектов для строительства распределительных газовых сетей | управление строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2024 годы | 3 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Подготовка проектов на развитие водоснабжения (локальные водопроводы, канализация и пр.) | управление строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2024 годы | 4 | местный бюджет |  |  | - | - | - | - |
| 2.4. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий района | Администрации сельских поселений; управление строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Админи-страции муници-пального района | 2020-2025 годы | 5 | внебюджетные источники | 148,5 | 233,9 | 196,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 346,5 | 545,8 | 457,8 | - | - | - |
| 2.5. | Организация работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях района, объектам производства и переработки продукции | управление строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района; министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; государственное областное казенное учреждение «Новгородавтодор» | 2020-2025 годы | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| * | – | объемы финансирования будут уточнены по итогам рассмотрения заявки Новгородской области о предоставлении субсидии бюджету Новгородской области на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и при формировании проектов федерального и областного бюджетов на соответствующий год и плановый период; |
| --- | --- | --- |
| ** | – | внебюджетные источники – собственные и (или) заемные средства граждан, привлекаемые на строительство или приобретение жилья на сельских территориях Новгородской области в целях улучшения жилищных условий в рамках государственной программы; |
| *** | – | средства дорожного фонда Новгородской области предусмотрены в государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 323.». |