Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2022 № 1337

р.п. Демянск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туристского потенциала на территории Демянского муниципального района на 2023-2027 годы»

В целях создания благоприятных условий для развития туризма на территории Демянского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», постановлением Администрации района от 11.07.2022 № 704 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования, реализации и прове-дения оценки эффективности» Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туристского потенциала на территории Демянского муниципального района на 2023-2027 годы».

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского муниципального района и разместить на официальном сайте Админи-страции Демянского муниципального района.

Глава района А.Н. Сапогов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от 26.12.2022 № 1337 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Демянского муниципального района

«Развитие туристского потенциала на территории

Демянского муниципального района на 2023-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Развитие туристского потенциала на территории Демянского муниципального района на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации муниципального района (далее – управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству).

3. Соисполнители муниципальной программы:

управление культуры Администрации муниципального района (далее –управление культуры);

управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее – управление ЖКХ);

управление по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района (далее – управление по организационным и общим вопросам);

муниципальное учреждение культуры Демянского муниципального района «Центр изучения истории и культуры Демянского района» (далее –  МУК «ЦИИК»);

молодежный центр «МИКС» - филиал муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Селигер» (далее – молодежный центр «МИКС»);

Администрации сельских поселений муниципального района (далее – Администрации сельских поселений).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Развитие сферы туризма, повышения качества туристкой инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Обеспечение развития туристского потенциала Демянского муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. | Въездной туристский поток (чел.) | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 |
| 1.1.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 |
| 1.1.3. | Количество установленных знаков туристской навигации (нарастающим итогом) (ед.) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. | Задача 2 Активизация продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество районных туристических продуктов (нарастающим итогом) (ед.) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1.2.2. | Увеличение койко-мест в коллективных и иных средствах размещения туристов на территории района (%.) | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2027 годы.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение на 7 % количества посетителей объектов экскурсионного показа;

увеличение на 50 % знаков туристской навигации;

увеличение туристского потока на 12%;

увеличение на 50 % районных туристических продуктов.

#### I. Характеристика текущего состояния туристской отрасли

#### Демянского муниципального района

Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии территории: обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение уровня благосостояния общества.

Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена:

а) наличием туристского потенциала Демянского муниципального района и необходимостью его эффективного использования.

Потенциал туристического сектора на территории района заключается в наличие на территории района ресурсов для развития туризма, к которым относятся уникальные природные ландшафты, наличие памятников архитектуры, возможность эколого- и культурно-познавательного туризма.

б) необходимостью комплексного подхода к развитию туристской инфраструктуры и туристской индустрии на территории Демянского муниципального района, способной удовлетворить потребности в качествен-ных туристских услугах.

Основным условием развития туризма и туристской деятельности на территории муниципального района должно стать объединение культурных, исторических, рекреационных, обслуживающих объектов в единую систему, привлекательную для туризма.

Развитие туризма в районе требует и реализации мероприятий по приведению объектов культуры в нормативное состояние, по развитию сервисной инфраструктуры, разработке новых туристических маршрутов.

В Демянском муниципальном районе развиты следующие виды туризма:

культурно – познавательный, событийный, экологический.

Демянский район обладает природными ресурсами для развития и рекреационного туризма. 12% территории района занимает Валдайский государственный природный национальный парк. В зону парка входят озера Велье и Селигер, а также территория первого в России рыборазводного завода в селе Никольское.

На территории района находятся 166 памятников археологии, 16 архитектуры, 4 садово-паркового искусства, 4 святых источника, более 90 памятников военной истории.

В Демянском районе расположено 7 коллективных средств разме-щения, общее количество койко-мест составляет 350. Большинство кол-лективных средств размещения (кроме гостиницы п.Демянск на 21 место и гостевого дома в п.Демянск по ул. Ленина на 9 мест) расположены на берегах озер Вельё и Селигер.

По территории района проходит часть туристского маршрута «Большой Валдайской тропы», окончание маршрута находится в                             д. Дунаевщина Демянского района, центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны Валдайского национального парка.

Основными объектами культурно-познавательного туризма в районе являются Центр изучения истории и культуры Демянского района с филиалом в селе Лычково. В 2022 году центр и его филиал приняли                  8724 экскурсантов, что на 663 человека больше, чем в 2019 году (8,2%).

В 2022 году район посетили 8411 туристов, что на 79% больше чем в 2019 году (2019г. - 4678 туристов).

Центр изучения истории и культуры и его филиал посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Нижнего Новго-рода, Новосибирска, Новороссийска, Тулы, Воронежа, Вологды, Череповца, Рыбинска и других городов. Осуществляется сотрудничество с Агентством путешествий «Русский мир».

Большое внимание уделяется развитию и популяризации военно-патриотических маршрутов. Проводятся экскурсии для туристических групп по военно-мемориальным объектам района, местам боевой славы.

С целью повышения интереса туристов к военной истории Демянского края проводятся событийные мероприятия. С 2019 года ежегодно проводится военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм».

С АНО «Туристический офис «Русь Новгородская» заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, основной задачей которого является развитие единой информационной среды для участников туристического сектора о туристическом потенциале района и области, содействие в продвижении турпродуктов. В АНО «Туристический офис «Русь Новгородская» предоставляется информация о туристском и культурном потенциале, обо всех туристских маршрутах, об объектах туристского интереса для размещения на региональном портале. Постоянно обновляется информация о мероприятиях, включенных в Единый календарь культурных событий, для включения в Афишу интересных событий и мероприятий.

Для информационного комфорта туристов в районе ведется работа по внедрению системы туристской навигации. К объектам культурного наследия и туристического показа, начиная с 2018 года установлены 8 знаков и 4 информационные конструкции для туристской навигации с картой достопримечательностей и объектами туристской инфраструктуры  Демянска. Создание системы туристской навигации позволит облегчить ориентацию гостей поселка, повысит интерес к достопримечательностям района, увеличит степень информационного комфорта туристов.

С 2020 года район подключился к работе по внедрению муници-пального туристского стандарта. Принята нормативная база, определены объекты туристкого интереса (ОТИ), туристские маршруты, определен центральный туристский маршрут. На базе Центра изучения истории и культуры Демянского района функционирует информационный пункт для туристов, который предоставляет информацию о местных туристских продуктах, достопримечательностях и исторических ценностях, мероприя-тиях, экскурсионных маршрутах. Для туристов размещены информационные материалы о туристском потенциале района и других муниципальных образований области. На базе молодежного Центра «МИКС» в 2021 году оборудована комната матери и ребенка. Вместе с тем, состояние туристской сферы в муниципальном районе не соответствует положениям муниципаль-ного туристского стандарта Новгородской области на 2022-2023 годы.

Комплексный подход к созданию условий для развития туризма и туристской деятельности на территории района обеспечивается реализацией мероприятий муниципальной программы, координацией действий исполни-телей муниципальной программы.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реали-зации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффектив-ности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных резуль-татов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние и внутренние риски.

1. Внешние риски:

финансово-экономические: неблагоприятное развитие экономических процессов в районе, регионе, стране и в мире в целом, приводящее к уменьшению финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для предотвраще-ния или минимизации негативного влияния данных рисков на результаты реализации муниципальной программы предполагается проводить комплек-сный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы;

нормативно-правовые: риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методом снижения данных рисков является оперативное реагирование на изменение норм законодательства, путем внесения необходимых изменений в муниципальную программу.

2. Внутренние риски:

риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы;

риск низкой эффективности использования бюджетных средств;

риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины.

Мерами управления внутренними рисками является выработка меха-низма управления реализацией муниципальной программы, обеспечиваю-щего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществля-ется:

первоочередной (текущее управление реализацией муниципальной   программы) - ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы (до 15 марта года, следующего за отчетным);

ежегодный мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации Демянского муниципального района (далее – управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству).

Соисполнители муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 15 марта года, следующего за отчет-ным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, направляет его курирующему заместителю Главы Администрации муници-пального района и в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, указываются причины невыпол-нения или перевыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Результаты мониторинга ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы Администрации муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Демян-ского муниципального района.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача № 1. Обеспечение развития туристского потенциала Демянского муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка знаков туристской навигации | управление ЖКХ, Администрации сельских поселений, управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Установка на зданиях улиц, в радиусе 0,4 км от центрального туристического маршрута, адресных табличек с указанием номеров домов и названий улиц на русском языке, не менее 50% из них – также на английском языке | управление ЖКХ, управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.1.1, 1.1.2. | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Оборудование комнаты матери и ребенка | управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.1.1, 1.1.2. | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Установка графического обозначения «СелфиТочка» вблизи объектов туристского интереса (далее ОТИ) | управление ЖКХ управление культуры, управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.1.1, 1.1.2. | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Благоустройство на территории зоны отдыха у ОТИ | управление ЖКХ, управление культуры, управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.1.1, 1.1.2. | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Организация и проведение музейных выставок | управление культуры, МУК «ЦИИК» | 2023-2027 годы | 1.1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача № 2. Активизация продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и проведение военно-исторического фестиваля «Демянский плацдарм» | управление культуры, МУК «ЦИИК» | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества районных туристских продуктов | управление культуры, МУК «ЦИИК», управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Создание условий для улучшения качества предоставления туристических услуг в представительстве МУК «ЦИИК» - база «Чайка» в д.Красота | управление культуры, МУК «ЦИИК», управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.2 | - |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение событийных мероприятий, в том числе совместно с туристским бизнес-сообществом | управление культуры, МУК «ЦИИК», управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Оказание грантовой поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие туризма | управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Сотрудничество с АНО «Туристический офис «Русь Новгородская» в целях создания и развития единой информационной среды, обеспечивающей участников туристического сектора доступной, актуальной и достоверной информацией о туристическом потенциале района и области | управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству, управление культуры, МУК «ЦИИК» | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Изготовление и распространения информационных материалов, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции, популяризующей Демянский район | управление культуры, МУК «ЦИИК», управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Организация работы информационного пункта для туристов | МУК «ЦИИК», управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Функционирование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аккаунтов о туристском потенциале муниципального района | управление культуры, МУК «ЦИИК», управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Организация деятельности районного координационного совета по туризму | управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Проведение ежегодного районного туристического слета, приобретение туристского оборудования и снаряжения | управление по организационным и общим вопросам, молодежный центр «МИКС» | 2023-2027 годы | 1.2.1 | - | - | - | - | - | - |

V. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы

«Развитие туристского потенциала на территории

Демянского муниципального района на 2023-2027 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие туристского потенциала на территории Демянского муниципального района на 2023-2027 годы» |  |  |
| 1. | Въездной туристский поток (чел.) | Т = ТР + ТИ, где: | данные коллективных средств размещения, данные организаций –соисполнителей муниципальной программы |
|  |  | Т - въездной туристский поток |  |
|  |  | ТР - количество российских туристов |  |
|  |  | ТИ - количество иностранных туристов |  |
| 2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | ЭОБЩ = ЭР + ЭИ, где: | данные предприятий и организаций, включенных в Реестр объектов туристского интереса |
|  |  | ЭОБЩ - количество посетителей объектов экскурсионного показа |  |
|  |  | ЭР - количество российских экскурсантов |  |
|  |  | ЭИ - количество иностранных экскурсантов |  |
| 3. | Количество установленных знаков туристской навигации (нарастающим итогом) (ед.) | - | данные управления по экономическому развитию и сельскому хозяйству, Администраций сельских поселений |
| 4. | Количество районных туристских продуктов (ед.) | - | данные управления по экономическому развитию и сельскому хозяйству, управления культуры, МУК «ЦИИК» |
| 6. | Увеличение койко-мест в коллективных и иных средствах размещения туристов на территории района | отношение количества имеющихся койко- мест текущего года к количеству койко- мест предыдущего года | данные управления по экономическому развитию и сельскому хозяйству |