Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2022 № 1366

р.п. Демянск

- Об утверждении муниципальной программы Демянского - муниципального района «Профилактика правонарушений, - терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном - районе на 2023-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом, пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации района от 11.07.2022 № 704 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирова-ния, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Демянского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2023-2025 годы» (далее муниципальная программа).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района:

от 23.12.2016 № 865 «Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2019 годы»;

от 29.05.2018 № 487 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865»;

от 03.12.2018 № 1196 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865»;

от 25.10.2019 № 983 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865»;

от 25.12.2019 № 1243 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865»;

от 28.07.2020 № 606 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865»;

от 14.12.2020 № 1096 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865»;

от 16.09.2021 № 888 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.12.2016 № 865».

3.Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н.Сапогов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района от 28.12.2022 № 1366 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Демянского муниципального района

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет финансов Администрации района;

комитет по образованию Администрации района;

управление культуры Администрации района;

Администрации сельских поселений (по согласованию);

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-страции Демянского района (далее – КДН и ЗП);

межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Демянский» (по согласованию);

филиал по Демянскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Новгородской области (далее филиал по Демянскому району УФСИН) (по согласованию);

государственное областное казённое учреждение «Центр занятости населения Новгородской области» отдел занятости населения Демянского района» (далее отдел занятости населения Демянского района) (по согласованию);

областное автономное учреждение социального обслуживания «Демянский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ОАУСО «Демянский КЦСОН») (по согласованию);

филиал №3 государственного областного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (по согласованию);

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Демянская центральная районная больница» (далее - ГОБУЗ «Демянская ЦРБ») (по согласованию);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа» (далее - Детская юношеская спортивная школа) (по согласованию);

6-й отряд противопожарной службы Новгородской области (по согласованию);

отдел военного комиссариата Демянского муниципального района и Маревского муниципального округа Новгородской области (по согласованию);

государственное областное казенное учреждение «Демянское лесничество» (далее – ГОКУ «Демянское лесничество») (по согласованию);

центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Новгородской области Демянский участок (далее - Демянский участок центра ГИМС МЧС России по НО) (по согласованию).

отделение в г. Валдае Управления Федеральной службы безопасности России по Новгородской области (по согласованию)

отдел надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Марев-скому районам управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию).

3. Подпрограммы муниципальной программы:

«Профилактика правонарушений в Демянском муниципальном районе на 2023-2025 годы»;

«Профилактика терроризма и экстремизма в Демянском муниципаль-ном районе на 2023-2025 годы».

4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 – профилактика правонарушений в Демянском муниципальном районе в 2023 – 2025 годах |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Демянского района |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Снижение общего числа ре-гистрируемых преступлений (%) |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 1.1.2. | Показатель 2. Снижение удельного веса преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми (%) |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Задача 2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Удельный вес несовершен-нолетних, совершивших пре-ступления, в общей числен-ности несовершеннолетних, подлежащих уголовной отве-тственности (%) |  | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 1.2.2. | Показатель 2. Доля семей, признанных на-ходящимися в социально опасном положении, в отно-шении которых прекращена профилактическая работа по причине улучшения ситуа-ции, в общем количестве се-мей, признанных находящи-мися в социально опасном положении (%) |  | 25% | 26% | 27% |
| 1.3. | Задача 2. Снижение числа преступлений, совершенных несовершен-нолетними, в том числе повторных |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Удельный вес несовершен-нолетних, совершивших пре-ступления повторно, в общей численности несовершен-нолетних, совершивших пре-ступления (%) |  | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.2. | Показатель 2. Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекра-щена индивидуальная профи-лактическая работа по при-чине улучшения ситуации, в общем количестве несовер-шеннолетних, в отношении которых проводилась инди-видуальная профилактичес-кая работа (%) |  | 44.3% | 44.4% | 44.5% |
| 2. | Цель 2 – Профилактика терроризма и экстремизма в Демянском муниципальной районе |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 – Недопущение совершения террористических актов, усиление антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, минимизация и ликвидация последствий террористических актов |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1: Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств, отвечающих требованиям антитеррористи-ческой защищенности (%) | 100 |  | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1.2 | Показатель 2: Количество обследованных потенциальных объектов тер-рористических посягательств и мест с массовым пребы-ванием людей в целях прове-рки исполнения мероприятий защищённости и возмож-ности противостоять терро-ристическим угрозам (ед.) | 30 |  | 30 | 30 |
| 2.1.3. | Показатель 3: Количество учреждений об-разования и культуры и прилегающих к их зданиям территорий, в отношении ко-торых проведено комплек-сное обследование в целях проверки их антитеррори-стической защищённости, противопожарной безопасности (ед.) | 32 |  | 32 | 32 |
| 2.1.4. | Показатель 4: Количество проведенных ан-титеррористических учений и тренировок на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и массов-ого пребывания людей (ед.) | 2 |  | 2 | 2 |
| 2.2 | Задача 2 - Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2: Количество проведенных ме-роприятий по информацион-ному сопровождению анти-террористической деятель-ности, ед. | 2 |  | 2 | 2 |

5.Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 годы

6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | - | - | 879 | - | 879 |
| 2024 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2025 | - |  | 0 |  | 0 |
| Всего: | - | - | 879 | - | 879 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

снижение общего числа регистрируемых преступлений, в том числе, совершаемых на улице – 1,5 %.

снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми - 25%.

формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов и повышение уровня доверия к ним.

укрепление материально-технической базы органов внутренних дел.

обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов террористических посягательств-100%;

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на территории района – 100%;

формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических конфессиональных сообществ – 100%.

I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного

порядка и противодействия преступности в Демянском

муниципальном районе

Анализ состояния криминогенной обстановки на территории Демянского района за 2022 год свидетельствует о снижении зарегистрированных преступлений на -150, снижение составило 23 преступления. Раскрыто 100 (97; +3.1%) преступлений. Приостановлено 14 (32; -56.3%) уголовных дел.

В их числе 19 (21; -9,5%) относятся к категории тяжких и особо тяжких, по данному виду преступлений приостановлено за истекший период 14 (32; -18, -56,3%) преступлений. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составляет 57,6% (раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений по области 46,1%). Общая раскрываемость преступлений в Демянском районе составляет 68% (+9,9%) (средне областной показатель – 49,1%).

В первую очередь на территории Демянского района регистрируются преступления против собственности. За текущий период совершено 86 (100) таких преступлений, или 57,3 % от общего числа зарегистрированных. По-прежнему, наибольший удельный вес в структуре преступности приходится на такой вид имущественных преступлений как кражи (70), удельный вес которых составил 46,6%. Зарегистрировано 11 краж велосипедов (6), 5 краж мобильных телефонов (9), краж автомобилей не зарегистрировано.

Из общего количества зарегистрированных краж – свободным доступом совершено 10 (7), 8 краж раскрыто (1), приостановлено 5 (4). Зарегистрировано снижение квартирных краж с 22 до 17, 8 из которых раскрыто (9), 8 приостановлено (18). Раскрываемость данного вида краж составила 50% (33,3%).

За текущий период 2022 года не зарегистрировано тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, однако Валдайским МСО СУ СК РФ по НО зарегистрировано 1 тяжкое преступление на территории Демянского района против личности по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Зарегистрировано снижение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации 10 (13).

Зарегистрировано 1 преступление по линии незаконного оборота наркотических средств (ст. 228.1 ч.1 УК РФ). Выявлено 3 административных правонарушения по ст. 6.9 КоАП РФ, составлено 3 протокола по ст. 6.9.1 КоАП РФ.

По линии незаконного оборота оружия за отчетный период зарегистрировано 2 преступления (1), раскрыто 2 преступления и данные уголовные дела направлены в суд.

Кроме этого, на территории Демянского района в 2022 году зарегистрировано 4 незаконных рубок лесных насаждений (5), из которых 3 преступления раскрыто и 2 приостановлено, раскрываемость данного вида преступлений составляет 60%.

Одной из причин совершения преступлений, является, прежде всего, низкий уровень жизни населения, отсутствие работы в районе и нежелание работать. Вторая причина – повторность совершения преступлений. 50 лиц (из 86) совершили преступления, являясь ранее судимыми. Рецидив преступлений составил 58,1%.

За текущий период на территории Демянского района зарегистрировано 2 преступления (АППГ-1), совершенных несовершеннолетними или увеличение на 100%. Увеличилось с 1 до 6 человек количество несовершеннолетних участников преступлений.

Зарегистрировано увеличение на 300 % количества несовершеннолетних, совершивших преступления в составе группы (со 1 до 4 человек).

В отношении несовершеннолетних совершено 8 преступлений, 5 из которых по ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов).

По информации Национального антитеррористического комитета на территории Российской Федерации сохраняется опасность совершения террористических актов.

Слаженность действий, привлеченных к этим мероприятиям сил свидетельствует о дееспособности созданной общегосударственной системы противодействия терроризму, повышении уровня взаимодействия и результативности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в данной сфере. Большая роль в профилактике терроризма отведена реализации целевых программ, которые разрабатываются в соответствии с федеральными законами и поручением Национального антитеррористического комитета.

Целевая муниципальная программа необходима для реализации её мероприятий в целях улучшения состояния криминогенной ситуации, не допущения фактов совершения террористических актов, а также сокращения общего числа преступлений экстремистской направленности в муниципальном районе.

В качестве приоритета избраны два направления деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, рекомендованные Национальным антитеррористическим комитетом и Министерством финансов Российской Федерации.

Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в целях совершенствования взаимодействия между ними в деле противодействия терроризму, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории муниципального района.

Для более полного достижения прогнозируемых конечных результатов муниципальной программы целесообразно применить программный подход к решению вопросов совершенствования профилакти-ки терроризма и экстремизма, укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные показатели:

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района, снижение общего количества преступлений к 2025 году на – 1,5 %;

оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах, в том числе сокращение удельного веса преступлений, совершаемых на улицах, к 2025 году на 25 %;

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка;

снижение количества незаконных мигрантов;

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, формирование позитивного общественного мнения об их деятельности;

обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов террористических посягательств- 100;

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на территории муниципального района-100;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы;

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в достижении планируемых результатов вследствие неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В целях управления данными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга ее выполнения.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет управление по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района - ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации муниципальной программы ответственный исполнитель на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю информацию о подготовке годового отчета до 01 марта года, следующего, за отчетным. К отчету прилагается пояснитель-ная записка.

Управление по организационным и общим вопросам ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации Демянского муниципального района отчет о финансировании муниципальной программы.

Ответственный исполнитель готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию и сельскому хозяйству Администрации муниципального района.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы | Источник финансирования | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация подпро-граммы «Профилак-тика правонарушений в Демянском муници-пальном районе на 2023-2025 годы» | управление по организационным и общим вопросам Администрации района; комитет по образованию Администра-ции района; управление культуры Администрации района; Администрации сельских поселений (по согласованию); КДН и ЗП; МО МВД России «Демянский» (по согласованию); филиал по Демянскому району УФСИН (по согласованию); отдел занятости населения Демянского района (по согласованию); обслуживания населения ОАУСО «Демянский КЦСОН» (по согласованию); Государственное областное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» филиал №3 (по согласованию); МП МО МВД России «Демянский» (по согласованию); Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Демянского района» (далее – ГОКУ ЦЗН) (по согласованию); ОАУСО «Демянский КЦСОН» (по согласованию); ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» (по согласованию) Детская юношеская спортивная школа (по согласованию); 6-й отряд противопожарной службы Новгородской области (по согласованию); Отдел военного комиссариата Демянского муниципального района и Маревскому муниципальному округу (по согласованию); Отдел Демянское лесничество (по согласованию); Демянский участок центра ГИМС МЧС России по НО (по согласованию). Отделение в г. Валдае Управления Федеральной службы безопасности России по Новгородской области (по согласованию); Отдел надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНД и ПР ГО МЧС России по Новгородской области (по согласованию); | 2023-2025 | 1.1.1.-1.3.2. | - | 876 | - |  |
| 1.2. | Реализация подпро-граммы «Профилак-тика терроризма и экстремизма в Демян-ском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | Администрация Демянского муниципального района; управление культуры Администрации муниципального района; комитет по образованию Администрации муниципального района; отдел УФСБ РФ по Новгородской области в г. Валдай (по согласованию); МО МВД РФ «Демянский» (по согласованию); Отдел надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам государственного учреждения министерства чрезвычайных ситуаций по Новгородской области (по согласованию); 6-й отряд противопожарной службы Новгородской области (по согласованию). | 2023-2025 | 2.1.1-2.1.5; 2.2.1. |  | 3 | 0 | 0 |
|  | Итого (тыс.рублей): |  |  |  |  | 879 | 0 | 0 |

13

V. Паспорт подпрограммы

«Профилактика правонарушений в Демянском

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет финансов Администрации района;

комитет по образованию Администрации района;

управление культуры Администрации района;

Администрации сельских поселений (по согласованию);

КДН и ЗП;

МО МВД России «Демянский» (по согласованию);

филиал по Демянскому району УФСИН (по согласованию);

МП МО МВД России «Демянский» (по согласованию);

отдел занятости населения Демянского района» (по согласованию);

ОАУСО «Демянский КЦСОН» (по согласованию);

филиал №3 государственного областного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (по согласованию);

ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» (по согласованию);

Детская юношеская спортивная школа (по согласованию);

6-й отряд противопожарной службы Новгородской области (по согласованию);

Отдел военного комиссариата по Демянскому муниципальному району и Маревскому муниципальному округу Новгородской области (по согласо-ванию);

Отдел Демянское лесничество) (по согласованию);

Демянский участок центра ГИМС МЧС России по НО (по согласова-нию);

Отделение в г. Валдае Управления Федеральной службы безопасности России по Новгородской области (по согласованию);

Отдел надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородс-кой области (по согласованию).

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п\п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 – профилактика правонарушений в Демянском муниципальном районе в 2023 – 2025 годах |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Демянского района. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1.Снижение общего числа регистрируемых преступлений (%) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  |
| 1.1.2. | Показатель 2.Снижение удельного веса преступлений, совершённых лицами ранее судимыми (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |
| 1.2. | Задача 2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних, подлежащих уголовной ответственности (%) | 0.5% | 0.4% | 0.3% |  |
| 1.2.2. | Показатель 2. Доля семей, признанных находящимися в социально опасном положении, в отношении которых прекращена профилактическая работа по причине улучшения ситуации, в общем количестве семей, признанных находящимися в социально опасном положении (%) | 25% | 26% | 27% |  |
| 1.3. | Задача 3. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления (%) | 0% | 0% | 0% |  |
| 1.3.2. | Показатель 2. Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа по причине улучшения ситуации, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа (%) | 44.3% | 44.4% | 44.5% |  |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы

5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | - | - | 876 | - | 876 |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | 876 | - | 876 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение общего числа регистрируемых преступлений, в том числе, совершаемых на улице – 1,5%;

снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми 25%;

снижение числа преступлений, совершаемых несовершен-нолетними;

снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления повторно;

увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в систему дополнительного образования;

повышение эффективности социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном положении;

формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов и повышение уровня доверия к ним;

укрепление материально-технической базы органов внутренних дел.

Мероприятия подпрограммы

«Профилактика правонарушений в Демянском

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Демянского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний межведомственной комис-сии по профилактике правонарушений | МО МВД России «Дем-янский», районная меж-ведомственная комиссия по профилактике правонарушений | 2023-2025 ежеквартально | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 2. | Оказание государствен-ных услуг по профессио-нальному обучению, соци-альной адаптации, психо-логической поддержке безработных граждан в возрасте от 18 до 30 лет, относящихся к категориям граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-ты в т.ч. детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | отдел занятости населения Демянского района» (по согласованию) | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение информа-ционно – разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами района по во-просам привлечения ино-странной рабочей силы с целью предотвращения нарушений законодатель-ства о внешней трудовой миграции | МП МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 4. | Осуществление мероприя-тий по охране общес-твенного порядка | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | 876 |  | - |  | - |
| 4.1. | Денежное вознаграждение лицам, принимающим участие в охране общественного порядка по линии добровольной народной дружины | Администрация Демянского муниципального района | 2023 | 1.1.1-1.1.2 |  | 876 |  |  |  |  |
| 5. | Осуществление мероприятий по охране общественного порядка, обеспечения охраны жизни и здоровья граждан на водоемах в границах района (оз. Мосыленское, Селигер, Велье и др.) в период дачного сезона | МО МВД России «Дем-янский», Демянский участок центра ГИМС МЧС России по НО, Администрации сель-ских поселений | ежегодно с 01 апреля по 01 октября | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 6. | Проведение собраний уча-стковыми уполномочен-ными полиции, по воп-росам информирования населения о состоянии | МО МВД России «Демя-нский», Администрации сельских поселений | ежеквартально 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | преступности на террито-рии городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация меропри-ятий, направленных на обеспечение сохранности жилых помещений и иму-щества граждан, обучение населения действиям при обнаружении взрывных устройств, возникновения пожаров и появления под-озрительных лиц, мерам реагирования | МО МВД России «Демя-нский», Администрации сельских поселений, 6-й отряд противопожарной службы Новгородской области | I и IV квартал 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 8. | Организация мероприятий с руководителями органи-заций, индивидуальными предпринимателями, по решению вопроса о сохранности имущества и товарно-материальных ценностей (охрана объ-ектов в ночное время, освещение прилегающей территории, наличие сред-ств видеонаблюдения) | МО МВД России «Демянский » | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 9. | Проведение инструктажей с лицами, чья деятель-ность связана с приемом денежных знаков от населения, на предмет отличительных признаков подлинных денежных | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | средств и действиях при обнаружении поддельных денежных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий с руководителями органи-заций, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с оборотом денежных зна-ков, по вопросу приоб-ретения ими приборов проверки их подлинности | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1-1.1.2 | - | - |  | - |  | - |
| 11. | Проведение мероприятий по выявлению юридических лиц, осуществляющих розничную торговлю алкогольной спиртосодержащей и иной подакцизной продукции с нарушением Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1 | - | - |  | - |  | - |
| 12. | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению нарушений, в лесной сфере и оборота лесной продукции | МО МВД России «Демянский », Отдел Демянское лесничество | 2023-2025 | 1.1.1 | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 13. | Организация контроля за законностью деятельности пунктов приема черных металлов, соблюдением условий лицензирования, выявлению нелегальных пунктов | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1 | - | - |  | - |  | - |
| 14. | Организация публикаций выступлений сотрудников органов внутренних дел по проблемным вопросам профилактики правонарушений в районе. | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1 | - | - |  | - |  | - |
| 15. | Информирование населения по вопросам профилактики правонарушений, в том числе размещение информационных материалов о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств | МО МВД России «Демянский» | 2023-2025 | 1.1.1 | - | - |  | - |  | - |
|  | Задача 2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение профилактической операции "Подросток", направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | РКДН и ЗП МО МВД России «Демянский» | 2023 - 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 17. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | отдел занятости населе-ния Демянского района | 2023 - 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 18. | Организация работы службы "Скорая семейная помощь" | ОАУСО «Демянский КЦСО» | 2023 - 2025 | 1.2.2 | - | - |  | - |  | - |
| 19. | Организация работы по предотвращению правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе отделения социального приюта для детей и подростков | комитет по образованию Администрации района ОАУСО «Демянский КЦСО» | 2023 - 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 20. | Реализация проекта "Со-циальный патруль" с при-влечением общественных организаций | управление культуры Администрации района | 2023 - 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 21. | Организация в образовательных организациях отрядов правоохранительной направленности | комитет по образованию Администрации района МО МВД России «Демянский» | 2023 – 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 22. | Реализация проекта "Школа без табачного дыма" | комитет по образованию Администрации района | 2023 – 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 23. | Организация работы по выявлению несовершен-нолетних, не посещающих или систематически про-пускающих по неуважи-тельным причинам заня-тия в образовательных организациях, и принятию мер по их воспитанию и получению ими общего образования | комитет по образованию Администрации района | 2023 – 2025 | 1.2.1 | - | - |  | - |  | - |
|  | Задача 3. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Организация работы профильных смен в лагерях для подростков и молодежи района с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Демянский» | комитет по образованию Администрации района МО МВД России «Демянский» | 2023 – 2025 | 1.2.1 | - | - | - |  | - |  |
| 25. | Организация работы военно-патриотического клуба «Дорогами героев» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в ОАУСО «Демянский КЦСО» | ОАУСО «Демянский КЦСО» | 2023 – 2025 | 1.3.2 | - | - | - |  | - |  |
| 26. | Проведение комплексных физкультурных, физкуль-турно-оздоровительных мероприятий (спарта-киады, фестивали, летние | комитет по образованию Администрации района МО МВД России «Демянский» | 2023 - 2025 | 1.2.1. | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | и зимние игры, дни здоро-вья и спорта, спортивные праздники) в соответствии с календарным планом физкультурных меро-приятий и спортивных мероприятий с привлече-нием к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Демянский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Вовлечение несовершен-нолетних, состоящих на учете в органах внутрен-них дел, в организованные формы досуга, культурно-массовые мероприятия | управление культуры Администрации района ОАУСО «Демянский КЦСО» МО МВД России «Демянский» | 2023 – 2025 | 1.3.1 | - | - | - |  | - |  |
| 28. | Организация социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, вышедших из мест лишения свободы | ОАУСО «Демянский КЦСО» Демянский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области | 2023 – 2025 | 1.3.1. | - | - | - |  | - |  |
| 29. | Организация деятельности по развитию дружествен-ного к детям правосудия | РКДН ОАУСО «Демянский КЦСО» | 2023 – 2025 | 1.3.1 | - | - | - |  | - |  |
| 30. | Обеспечение психоло- | филиал № 3 ГОБУ «Нов- | 2023 – 2025 | 1.3.1 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | гического сопровождения несовершеннолетних, на-ходящихся в конфликте с законом, на базе филиала № 3 ГОБУ «Новгородский областной центр психо-лого-педагогической, медицинской и социаль-ной помощи» | городский областной центр психолого-педаго-гической, медицинской и социальной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Организация социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении | ОАУСО «Демянский КЦСО» | 2023 – 2025 | 1.2.2 | - | - | - |  | - |  |

# VI. Паспорт подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в Демянск

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

1. Ответственный исполнитель: председатель Антитеррористической комиссии Демянского муниципального района

2. Исполнители подпрограммы

Администрация Демянского муниципального района;

управление культуры Администрации Демянского муниципального района;

комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района;

отделение в г. Валдае Управления Федеральной службы безопасности России по Новгородской области (по согласованию);

МО МВД РФ «Демянский» (по согласованию);

отдел надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНД и ПР ГО МЧС России по Новгородской области (по согласованию);

6 отряд противопожарной службы Новгородской области ГУМЧС России по Новгородской области (по согласованию)

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 – Недопущение совершения террористических актов, усиление антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, минимизация и ликвидация последствий террористических актов |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (%) | 100% | 100% | 100% |
| 1.2. | Показатель 2: Количество обследованных потенциальных объектов террористических посягательств и мест с массовым пребыванием людей в целях проверки исполнения мероприятий защищённости и возможности противостоять террористическим | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | угрозам (ед.) |  |  |  |
| 1.3. | Показатель 3: Количество учреждений образования и культуры и прилегающих к их зданиям территорий, в отношении которых проведено комплексное обследование в целях проверки их антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности (ед.) | 32 | 32 | 32 |
| 1.4. | Показатель 4: Количество проведенных антитеррористичес-ких учений и тренировок на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Задача 2 - Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2: Количество проведенных мероприятий по информационному сопровождению антитеррористической деятельности, ед. | 2 | 2 | 2 |

4. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

5. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 3 | - | - | - | 3 |
| 2024 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2025 | 0 | - | - | - | 0 |
| ВСЕГО | 3 | - | - | - | 3 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

безопасное функционирование потенциальных объектов террористических посягательств;

повышение уровня антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей;

повышение технической укрепленности объектов мест с массовым пребыванием людей для предотвращения возникновения террористической угрозы;

повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления, в сфере противодействия терроризму и экстремизму;

формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических конфессиональных сообществ.

# Мероприятия подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Задача 1: Недопущение совершения террористических актов, усиление антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, минимизация и ликвидация последствий террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация комплекса мер по усилению антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей (установка кнопок тревожной сигнализации, физической охраны, видеонаблю-дения, ограждений, освещение территорий) в соответствии с паспортом безопасности | муниципальные учреждения, организации, внесенные в список мест с массовым пре-быванием людей | 2023-2025 годы | 1.1 | - | - | - |  | - |  |  |
| 1.2. | Проведение работы по обсле-дованию потенциальных объек-тов террористических посяга-тельств и мест с массовым пребыванием людей в целях проверки исполнения меро-приятий защищённости и воз-можности противостоять терро-ристическим угрозам | антитеррористи-ческая комиссия; МОМ МВД РФ «Демянский»; 6-й отряд противопо-жарной службы Нов-городской области | 2023-2025 годы | 1.2 | - | - | - |  | - |  |  |
| 1.3. | Проведение комплексных обследований учреждений образования и культуры и прилегающих к их зданиям территорий в целях проверки их | антитеррористи-ческая комиссия; комитет по образова-нию, управление ку- | май, август, декабрь 2023-2025 | 1.3 | - | - | - |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
|  | антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности | льтуры, МО МВД РФ «Демянский»,6-й отряд противо-пожарной служ-бы Новгородс-кой области | года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение антитеррористических учений и тренировок на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей | антитеррористи-ческая комиссия; главный специа-лист по делам ГО и ЧС; коми-тет по образова-нию, управление культуры, руководители муниципальных учреждений, организаций | в течение учебного года 2023-2025 годы | 1.4 | - | - | - |  | - |  |  |
| 1.5. | Проведение заседаний антитер-рористической комиссии | антитеррористическая комиссия | 2023-2025 годы | 1.1-1.4 | - | - | - |  | - |  |  |
| 2. | Задача 2. Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение информационной работы в образовательных учреждениях, местах проведения досуга несовершеннолетних и молодёжи с целью разъяснения сущности экстремизма, его истоков и последствий | антитеррористи-ческая комиссия; комитет по образованию, управление культуры. | 2023-2025 годы | 2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 2.2. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях уроков толерантности | комитет по образованию | 2023-2025 годы | 2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 2.3. | Организация и проведение моло-дежных мероприятий антитер-рористической и антиэкстре-мистской направленности | антитеррористическая комиссия; управление, комитет по образованию | 2023-2025 годы | 2.1 | - | - |  | - |  | - |
| 2.4. | Организация изготовления и размещения средств наглядной агитации (плакаты, щиты, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью совершения террористических актов и в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности | управление ку-льтуры Админи-страции района | 2023-2025 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 3 |  | 0 |  | 0 |

VII. Порядок  расчета значений целевых показателей муниципальной программы и источники получения информации

Подпрограмма: «Профилактика правонарушений в Демянском

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение общего числа регистрируемых преступлений (%) | определяется как отношение числа преступлений текущего года к предыдущему | данные МО МВД России «Демянский» |
| 2. | Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (%) | определяется как отношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми к общему числу преступлений | данные МО МВД России «Демянский» |

Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма

в Демянском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недопущение совершения террористических актов (террористический акт). | определяется как отношение совершения террористических актов текущего года к предыдущему | данные МО МВД России «Демянский» |
| 2. | Проведение мероприятий по информационному сопровождению антитеррористической деятельности, ед. | определяется как мероприятия направленные по информированию населения и учащихся учебных заведений по антитеррористической деятельности | данные-управления культуры; комитета по образованию Администрации района |